## Sheet
Prévention des accidents à l'école de Exempleville: plan de mesures (aperçu)
Train de mesures | Objectifs | Mesures Etapes de mise en œuvre |  | Documents Conseil Soutien | Tâches | Responsabilité et décisions
Exemples:
1. Mise en place des Safety Tools | Objectifs - Plan d'utilisation disponible - Emploi systématique des Safety Tools - Encouragement des compétences individuelles des enseignants et des écoliers en matière de risques - Planification et pratique d'activités sous l'angle de la prévention des accidents | 1.1 | Discussion lors d'une réunion plénière | Safety Tools du bpa | Présentation et discussion de l'utilité d'élaborer un plan de mesures lors d'une réunion plénière: direction de l'école | Direction de l'école
|  | 1.2 | Elaboration d'un plan d'utilisation | Safety Tools du bpa | 1 enseignant délégué par niveau = groupe de travail (GT): élaboration d'un plan d'utilisation) | Présentation du plan d'utilisation élaboré par le GT; adoption par le corps enseignant après discussion
|  | 1.3 | Utilisation obligatoire et régulière | Plan d'utilisation des Safety Tools adapté au calendrier, cf. 1.2 | Enseignants selon le plan d'utilisation | Utilisation par le corps enseignant; surveillance et contrôle par la direction de l'école
2. Optimisation de l'infrastructure pour les cours d'activités créatrices et manuelles | Objectifs - Les salles d'activités créatrices et manuelles satisfont aux exigences du bpa et à celles des inspections cantonales du travail. - Le respect des exigences de sécurité est contrôlé régulièrement. - L'équipement des salles d'activités créatrices et manuelles permet aux écoliers et aux enseignants de travailler en toute sécurité. | 2.1 | Discussion lors d'une réunion plénière | www.securite-ecole.bpa.ch (voir Infrastructure/Activités) | Formulation d'une problématique: direction de l'école, professeur d'activ. créatrices et manuelles, concierge | Direction de l'école
|  | 2.2 | Réunion de lancement pour planification détaillée | www.securite-ecole.bpa.ch (voir Infrastructure/Activités) | Précision des tâches: direction de l'école, prof. d'activ. créatrices et manuelles, concierge (GT) | Pilotage par la direction de l'école
|  | 2.3 | Identification des dangers et planification des mesures | www.securite-ecole.bpa.ch (voir Infrastructure/Activités) | Visite des salles d'activ. créatrices et manuelles: GT, év. délégués à la sécurité, inspection cant. du travail; procès-verbal des constats effectués | Examen et discussion: tous; procès-verbal: direction de l'école
|  | 2.4 | Fixation des priorités et mise en œuvre des mesures |  | Examen et définition de mesures concretes (avec PV): GT; mise en œuvre par des personnes définies (selon les mesures) | Examen et discussion: tous; procès-verbal: direction de l'école; mise en œuvre des mesures: personnes définies (selon les mesures); information et instruction du corps enseignant: direction de l'école

## Tabelle1
Aperçu du calendrier
|  | Année scolaire xx/xx |  |  |  | Année scolaire xx/xx |  |  |  | Année scolaire xx/xx |  |  |  | Année scolaire xx/xx |  |  |  | Année scolaire xx/xx
Mesure | Etape de la mise en œuvre | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Mise en place des Safety Tools | 1.1 Discussion lors d'une réunion plénière | bar: Année scolaire xx/xx 2
1.2 Plan d'utilisation | bar: Année scolaire xx/xx 3
1.3 Utilisation
2. Prévention situationnelle lors des cours d'activités créatrices et manuelles | 2.1 Discussion lors d'une réunion plénière | bar: Année scolaire xx/xx 2
2.2 Réunion de lancement pour une planification détaillée | bar: Année scolaire xx/xx 3
2.3 Identification des dangers et planification des mesures | bar: Année scolaire xx/xx 1 to Année scolaire xx/xx 3
2.4 Fixation des priorités et mise en œuvre des mesures