## Massnahmenplan
Unfallprävention Schule Musterlingen: Massnahmenplan (Grobübersicht)
Massnahmenpaket | Ziele | Massnahmen Umsetzungsschritte |  | Unterlagen Beratung Unterstützung | Aufgaben | Verantwortung / Entscheide
Beispiele:
1. Implementierung Safety Tools | Ziele - Einsatzplan liegt vor - Safety-Tools werden systematisch eingesetzt - Förderung der individuellen Risikokompetenz der Lehrpersonen (LP) sowie der Schülerinnen und Schüler (SuS) - Unfallpräventive Planung und Durchführung von Aktivitäten | 1.1 | Erörterung des Themas anlässlich einer Gesamtkonferenz | bfu-Safety-Tools | Schulleitung (SL): Aufzeigen und Diskussion von Sinn und Zweck in Gesamtkonferenz | SL
|  | 1.2 | Erstellung Einsatzplan | bfu-Safety-Tools | 1 Lehrperson (LP)/Stufe = Arbeitsgruppe (AG: Erstellung eines Einsatzplans) | Vorstellen des ausgearbeiteten Einsatzplans durch AG; Verabschiedung nach Diskussion durch Kollegium
|  | 1.3 | Verbindlicher, periodischer Einsatz | Adaptierter Einsatzplan für Safety Tools vgl. 1.2 | LP gemäss Einsatzplan | Einsatz und Anwendung durch LP; Überwachung und Kontrolle durch SL
2. Optimierung Infrastruktur Technisches Gestalten | Ziele - Die Werkräume entsprechen den bfu-Anforderungen sowie den Anforderungen der kantonalen Arbeitsinspektorate. - Die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen wird periodisch überprüft. - Die Einrichtung der Werkräume erlaubt LP und SuS ein sicheres Arbeiten. | 2.1 | Erörterung des Themas anlässlich einer Gesamtkonferenz | www.sichere-schule.bfu.ch (s. Infrastruktur/Aktivitäten) | SL, Werklehrer, Hauswart: Aufzeigen der Problematik/Notwendigkeit | SL
|  | 2.2 | Kick-off-Meeting für Detailplanung | www.sichere-schule.bfu.ch (s. Infrastruktur/Aktivitäten) | Eingrenzung der Aufgabenstellung durch SL, Werklehrer, Hauswart (AG) | Leitung durch SL
|  | 2.3 | Gefahrenermittlung und Massnahmenplanung | www.sichere-schule.bfu.ch (s. Infrastruktur/Aktivitäten) | Begehung der Werkräume durch AG, evtl. ergänzt durch SD, Vertretung des kant. Arbeitsinspektorats; Protokollierung der Erkenntnisse | Erörterung und Diskussion: alle; Protokollierung: SL
|  | 2.4 | Prioritäten festlegen, Massnahmen umsetzen |  | Erörterung und Festlegung von konkreten Massnahmen (samt Protokollierung) durch AG; Umsetzung durch definierte Personen (abhängig von Massnahmen) | Erörterung und Diskussion: alle; Protokollierung: SL; Umsetzung Massnahmen: definierte Personen (abhängig von Massnahmen); Information und Instruktion Kollegium: SL

## Zeitliche Uebersicht
Zeitliche Übersicht
|  | Schuljahr xx/xx |  |  |  | Schuljahr xx/xx |  |  |  | Schuljahr xx/xx |  |  |  | Schuljahr xx/xx |  |  |  | Schuljahr xx/xx
Massnahme | Umsetzungsschritt | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Implementierung Safety Tool | 1.1 Erörterung in Gesamtkonferenz | bar: Schuljahr xx/xx 2 to Schuljahr xx/xx 3
1.2 Einsatzplan | bar: Schuljahr xx/xx 3 to Schuljahr xx/xx 4
1.3 Einsatz
2. Verhältnisprävention beim Technischen Gestalten | 2.1 Erörterung in Gesamtkonferenz | bar: Schuljahr xx/xx 3 to Schuljahr xx/xx 4; Schuljahr xx/xx 2
2.2 Kick-off Meeting für Detailplanung | bar: Schuljahr xx/xx 3 to Schuljahr xx/xx 4; Schuljahr xx/xx 3
2.3 Gefahrenermittlung und Massnahmenplanung | bar: Schuljahr xx/xx 1 to Schuljahr xx/xx 3
2.4 Prioritäten festlegen, Massnahmen umsetzen